## 変更履歴
所有者 | 蘇州寧静ソフト会社 |  | プロジェクト名及び仕様書名 | njservice ST試験仕様_ログイン
バージョン | 契機 | シート | 変更内容 | 変更者 | 変更日 | 承認者 | 承認日
1.00 |  |  | 新規作成

## ログイン
所有者 |  | 蘇州寧静ソフト会社 |  | プロジェクト名 | njservice |  | 作成者 | 銭
仕様書名 |  | ログイン |  | ケース数 | 14 |  | 作成日 | 2023-08-06
No. | 分類 | 項目名 | 前提条件 | 期待された結果 | 合否 | 不具合番号 | 不備内容 | 試験日 | 試験者
1 | ログイン | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「ログイン」全画面の言語を日本語に変更する。 | OK |  |  | 2023-11-03 | 銭
2 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「ログイン」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG | 1 | 「中国語」の後ろに余分な「英語」がある。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
3 |  | 新規登録 | 「新規登録」リンクをクリックする。 | 「企業またはタレントユーザー申請」画面に遷移する。 | NG | 2 | 【実装不備】： 1.文字内容不備：誤り：ユーザ作成→正しい：新規登録※無料 2.位置不一致：レイアウト「新規登録」の位置は「中国語」の下にあるが。実装「ログイン」の下にある。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
4 |  | メールアドレス | レイアウト通りの文字、設計等 | メールアドレス | NG | 3 | 【実装不備】： 1.文字内容不備：誤り：ユーザー名→正しい：メールアドレス； 2.設計不備：レイアウトの「メールアドレス」文字に色ある枠で囲む、実装はそうではない。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
5 |  |  | 入力なし、「ログイン」ボタンを押す。 | エラー「必須です。」が表示される。 | OK |  |  | 2023-11-03 | 銭
6 |  |  | 以下の正規表現で入力しない、「ログイン」ボタンを押す。 [\w\.\-]+@(?:[\w\-]+\.)+[\w\-]+ | エラー「入力したメールアドレスが正しくではありません。」が表示される。 | NG | 4 | 【実装不備】： 1.実装のエーラーメッセージが期待された結果と違う | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
7 |  |  | 64文字以上入力されている、「ログイン」ボタンを押す。 | エラー「64文字以内で入力してください。」が表示される。 | NG | 5 | 【実装不備】： 1.実装のエーラーメッセージが期待された結果と違う | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
8 |  |  | 半角英数記号以外で入力されている、「ログイン」ボタンを押す。 | エラー「半角英数記号で入力してください。」が表示される。 | NG | 6 | 【実装不備】： 1.実装のエーラーメッセージが期待された結果と違う | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
9 |  |  | 正しく入力し、「ログイン」ボタンを押す。 | 登录成功し、管理者の場合は、「管理者ポータル」画面に遷移する。企業の場合は、「企業ポータル」画面に遷移する。タレントの場合は、「タレントポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-03 | 銭
10 |  | パスワード | レイアウト通りの文字、設計等 | パスワード | NG | 7 | 【実装不備】： 設計不備：レイアウトの「パスワード」文字に色ある枠で囲む、実装はそうではない。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
11 |  |  | 入力なし、「ログイン」ボタンを押す。 | エラー「必須です。」が表示される。 | NG | 8 | 【実装不備】： 1.レイアウトのエーラーメッセージは「必須です。」ですが、実装は「ユーザーは存在しない」と表示される。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
12 |  |  | 以下の正規表現で入力しない、「ログイン」ボタンを押す。 ((?=.*\d)(?=.*\D)¦(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[^a-zA-Z]))^.{8,16}$ | エラー「パスワードが不正です。」が表示される。 | NG | 9 | 【実装不備】： 1.実装のエーラーメッセージが期待された結果と違う | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
13 |  |  | 8文字以内、16文字以上入力されている、「ログイン」ボタンを押す。 | エラー「8文字以上、16文字以内で入力してください。」が表示される。 | NG | 10 | 【実装不備】： 1.実装のエーラーメッセージが期待された結果と違う | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
14 |  |  | 半角英数記号以外で入力されている、「ログイン」ボタンを押す。 | エラー「半角英数記号で入力してください。」が表示される。 | NG | 11 | 【実装不備】： 1.実装のエーラーメッセージが期待された結果と違う | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
15 |  |  | 正しく入力し、「ログイン」ボタンを押す。 | 登录成功し、管理者の場合は、「管理者ポータル」画面に遷移する。企業の場合は、「企業ポータル」画面に遷移する。タレントの場合は、「タレントポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-03 | 銭
16 |  | Remember Me | レイアウト通りの文字、設計等 | Remember Me | NG | 12 | 【実装不備】： 1.文字内容不備：誤り：次は自動的にログインする→正しい：Remember Me； | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
17 |  |  | 「Remember Me」がチェックされた場合。 | 次回のログインが省略できる。管理者の場合は、「管理者ポータル」画面に遷移する。企業の場合は、「企業ポータル」画面に遷移する。タレントの場合は、「タレントポータル」画面に遷移する。 | NG | 13 | 【実装不備】： 次回のログインが省略できない。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
18 |  | ユーザー存在チェック | 入力したメールアドレスとパスワードがDBに存在しない。 | エラー「入力したメールアドレスまたはパスワードが正しくではありません。」が表示される。 | NG | 14 | 【実装不備】： 1.レイアウトのエーラーメッセージは「入力したメールアドレスまたはパスワードが正しくではありません。」と表示、実装は「ユーザーは存在しない」と表示される。 | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试
19 |  | パスワードを忘れた方はこちら | こちらリンクをクリックすると | 「パスワードを忘れた方」画面に遷移する。 | NG | 15 | 【実装不備】： 「パスワードを忘れた方はこちら」内容漏れ | 2023-11-03 | 銭 | 修正完成，请再次测试

## ハードコピー
N0 | ハードコピー

## 誤り箇所参考
画面
DBテーブル