## 変更履歴
所有者 | 蘇州寧静ソフト会社 |  | プロジェクト名及び仕様書名 | njservice ST試験仕様_入出金照会
バージョン | 契機 | シート | 変更内容 | 変更者 | 変更日 | 承認者 | 承認日
1.00 |  |  | 新規作成

## 入出金照会
所有者 |  | 蘇州寧静ソフト会社 |  | プロジェクト名 | njservice |  | 作成者 | 銭
仕様書名 |  | 入出金照会 |  | ケース数 |  |  | 作成日 | 2023-08-06
No. | 分類 | 項目名 | 前提条件 | 期待された結果 | 合否 | 不具合番号 | 不備内容 | 試験日 | 試験者 | 備考
管理者の場合
1 | 入出金照会 | 初期表示 | 「入出金一覧」画面の［照会］ボタンを押す。 | 「入出金照会」画面に遷移する。一覧画面クリックした入出金情報が表示される。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
2 |  |  |  | 「入出金ID」から「戻る」ボタンまでレイアウト通りの枠で囲む | NG |  | 【実装不備】 1．「入出金ID」から「戻る」ボタンまでレイアウト通りの枠がない
3 |  |  |  | 「入出金ID」の値が「入出金照会」画面の［入出金ID］に正しく表示される。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
4 |  |  |  | 「企業」の値が「企業ID」企業漢字名で「入出金照会」画面の［企業］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「企業」の値が企業IDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭
5 |  |  |  | 「タレント」の値が「タレントID」タレント漢字名で「入出金照会」画面の［タレント］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「タレント」の値がタレントIDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭
6 |  |  |  | 「区分」の値が「入出金照会」画面の［区分］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．位置不備：「区分」の位置を「入出金ID」の下に置くべき 2．「区分」の値が1ではなく、1の場合：日本語「企業から注文」で表示,2の場合「タレントから注文」で表示 | 2023-11-09 | 銭
7 |  |  |  | 「注文IDS」の値が「入出金照会」画面の［注文IDS］に[1]商品A 合計（税込）：7,800円，[2]商品B 合計（税込）：8,800円で表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「注文IDS」の値が注文IDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭
8 |  |  |  | 「金額（円）」の値が「入出金照会」画面の［金額（円）］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．文字不備：誤り：金額 正しい：金額（円） | 2023-11-09 | 銭
9 |  |  |  | 「支払状態」の値が「入出金照会」画面の［支払状態］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「支払状態」漏れ | 2023-11-09 | 銭
10 |  | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「入出金照会」全画面の言語を日本語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】 1．「日本語」リンクをクリックすると、反映なし | 2023-11-09 | 銭
11 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「入出金照会」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】 1．「中国語」リンクをクリックすると、反映なしし、全画面の言語も中国語に変更しない 2.「中国語」の後ろに余分な「英語」がある。 | 2023-11-09 | 銭
12 |  | ホームへ | レイアウト通りの文字、設計等 | ホームへ | NG |  | 【実装不備】 1．「ホームへ」と下にあるのexcelにはレイアウト通りの余白をとるべき | 2023-11-09 | 銭
13 |  |  | ［ホームへ］ボタンを押す。 | 「管理者ポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
14 |  | 戻る | 「戻る」ボタンを押す。 | 「入出金一覧」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
企業管理の場合
1 | 入出金照会 | 初期表示 | 「入出金一覧」画面の［照会］ボタンを押す。 | 「入出金照会」画面に遷移する。一覧画面クリックした入出金情報が表示される。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
2 |  |  |  | 「入出金ID」から「戻る」ボタンまでレイアウト通りの枠で囲む | NG |  | 【実装不備】 1．「入出金ID」から「戻る」ボタンまでレイアウト通りの枠がない | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
3 |  |  |  | 「入出金ID」の値が「入出金照会」画面の［入出金ID］に正しく表示される。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
4 |  |  |  | 「企業」の値が「企業ID」企業漢字名で「入出金照会」画面の［企業］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「企業」の値が企業IDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
5 |  |  |  | 「タレント」の値が「タレントID」タレント漢字名で「入出金照会」画面の［タレント］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「タレント」の値がタレントIDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
6 |  |  |  | 「区分」の値が「入出金照会」画面の［区分］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．位置不備：「区分」の位置を「入出金ID」の下に置くべき 2．「区分」の値が1ではなく、1の場合：日本語「企業から注文」で表示,2の場合「タレントから注文」で表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
7 |  |  |  | 「注文IDS」の値が「入出金照会」画面の［注文IDS］に[1]商品A 合計（税込）：7,800円，[2]商品B 合計（税込）：8,800円で表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「注文IDS」の値が注文IDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
8 |  |  |  | 「金額」の値が「入出金照会」画面の［金額］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．文字不備：誤り：金額 正しい：金額（円） | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
9 |  |  |  | 「支払状態」の値が「入出金照会」画面の［支払状態］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「支払状態」漏れ | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
10 |  | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「入出金照会」全画面の言語を日本語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】 1．「日本語」リンクをクリックすると、反映なし | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
11 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「入出金照会」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】 1．「中国語」リンクをクリックすると、反映なしし、全画面の言語も中国語に変更しない 2.「中国語」の後ろに余分な「英語」がある。 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
12 |  | ホームへ | レイアウト通りの文字、設計等 | ホームへ | NG |  | 【実装不備】 1．「ホームへ」と下にあるのexcelにはレイアウト通りの余白をとるべき | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
13 |  |  | ［ホームへ］ボタンを押す。 | 「企業ポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
14 |  | 戻る | 「戻る」ボタンを押す。 | 「入出金一覧」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
タレント管理の場合
1 | 入出金照会 | 初期表示 | 「入出金一覧」画面の［照会］ボタンを押す。 | 「入出金照会」画面に遷移する。一覧画面クリックした入出金情報が表示される。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
2 |  |  |  | 「入出金ID」から「戻る」ボタンまでレイアウト通りの枠で囲む | NG |  | 【実装不備】 1．「入出金ID」から「戻る」ボタンまでレイアウト通りの枠がない | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
3 |  |  |  | 「入出金ID」の値が「入出金照会」画面の［入出金ID］に正しく表示される。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
4 |  |  |  | 「企業」の値が「企業ID」企業漢字名で「入出金照会」画面の［企業］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「企業」の値が企業IDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
5 |  |  |  | 「タレント」の値が「タレントID」タレント漢字名で「入出金照会」画面の［タレント］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「タレント」の値がタレントIDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
6 |  |  |  | 「区分」の値が「入出金照会」画面の［区分］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．位置不備：「区分」の位置を「入出金ID」の下に置くべき 2．「区分」の値が1ではなく、1の場合：日本語「企業から注文」で表示,2の場合「タレントから注文」で表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
7 |  |  |  | 「注文IDS」の値が「入出金照会」画面の［注文IDS］に[1]商品A 合計（税込）：7,800円，[2]商品B 合計（税込）：8,800円で表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「注文IDS」の値が注文IDだけで表示 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
8 |  |  |  | 「金額」の値が「入出金照会」画面の［金額］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．文字不備：誤り：金額 正しい：金額（円） | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
9 |  |  |  | 「支払状態」の値が「入出金照会」画面の［支払状態］に正しく表示される。 | NG |  | 【実装不備】 1．「支払状態」漏れ | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
10 |  | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「入出金照会」全画面の言語を日本語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】 1．「日本語」リンクをクリックすると、反映なし | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
11 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「入出金照会」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】 1．「中国語」リンクをクリックすると、反映なしし、全画面の言語も中国語に変更しない 2.「中国語」の後ろに余分な「英語」がある。 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
12 |  | ホームへ | レイアウト通りの文字、設計等 | ホームへ | NG |  | 【実装不備】 1．「ホームへ」と下にあるのexcelにはレイアウト通りの余白をとるべき | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
13 |  |  | ［ホームへ］ボタンを押す。 | 「タレントポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
14 |  | 戻る | 「戻る」ボタンを押す。 | 「入出金一覧」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ

## ハードコピー
N0
ハードコピー

## 誤り箇所参考
管理者の場合
企業の場合
タレントの場合