## 変更履歴
所有者 | 蘇州寧静ソフト会社 |  | プロジェクト名及び仕様書名 | njservice ST試験仕様_タレント一覧
バージョン | 契機 | シート | 変更内容 | 変更者 | 変更日 | 承認者 | 承認日
1.00 |  |  | 新規作成

## タレント一覧
所有者 |  | 蘇州寧静ソフト会社 |  | プロジェクト名 | njservice |  | 作成者 | 銭
仕様書名 |  | タレント一覧 |  | ケース数 |  |  | 作成日 | 2023-08-06
No. | 分類 | 項目名 | 前提条件 | 期待された結果 | 合否 | 不具合番号 | 不備内容（一回目） | 試験日 | 合否 | 不具合番号 | 不備内容（二回目） | 試験日 | 試験者 | 備考
管理者の場合
1 | タレント一覧 | 初期表示 | 「管理者ポータル」画面の「タレント一覧」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
2 |  | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」全画面の言語を日本語に変更する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
3 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】： 全画面の内容は確かに中国語に変更したが、画面の翻訳内容について下記の問題がある。 1.1「タレント一覧」の字体がレイアウトと不一致し、中国語の翻訳も漏れだ 2．「ホームへ」：誤り：主页→正しい：返回主页 3．「新規登録」：誤り：新用户注册→正しい：新规登录 4.「新規登録」：誤り：CSV批量注册→正しい：CSV批量登录 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 全画面の内容は確かに中国語に変更したが、画面の翻訳内容について下記の問題がある。 1.1「タレント一覧」の字体がレイアウトと不一致し、中国語の翻訳も漏れだ 2．「ホームへ」：誤り：主页→正しい：返回主页 3．「新規登録」：誤り：新用户注册→正しい：新规登录 4.「新規登録」：誤り：CSV批量注册→正しい：CSV批量登录 | 2023-11-09
4 |  | 選択 | レイアウト通りの文字、設計等 | 選択 タレントID ユーザ名（漢字）性別 電話番号 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.文字不備：誤り：氏名（漢字） 正しい：ユーザ名（漢字） 2．性別漏れ | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.文字不備：誤り：氏名（漢字） 正しい：ユーザ名（漢字） 2．性別漏れ | 2023-11-09 | 銭
5 |  | 検索 | レイアウト通りの文字、設計等 | 検索 | NG |  | 【実装不備】： 1.文字不備：誤り：漢字の「查询」 正しい：検索 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.文字不備：誤り：漢字の「查询」 正しい：検索 | 2023-11-09 | 銭
6 |  |  | 「検索」を選択して、入力ボックスに何も入力なし、「検索」ボタンを押す。 | 「タレントID ユーザ名（漢字）性別 電話番号」すべての内容が表示される。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
7 |  | タレントID | DBテーブルのデータを表示 |  | OK |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
8 |  |  | 「タレントID」を選択して、入力ボックスに存在するタレントIDを入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「タレントID」だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
9 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 「タレントID」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーとなり。「タレントID」が昇順に並べる。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
10 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「タレントID」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「タレントID」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
11 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「タレントID」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「タレントID」が降順から昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
12 |  | ユーザ名（漢字） | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
13 |  |  | 初期表示 | メニューから来た場合は「タレントID」の昇順に並べる。「ユーザ名（漢字）」の「ソートアイコン」の色はグレーと表示されている。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
14 |  |  | 「ユーザ名（漢字）」を選択して、入力ボックスに存在するユーザ名（漢字）を入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「ユーザ名（漢字）」を含んだユーザ名（漢字）だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09
15 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 前回選択した順序のままで並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09
16 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「ユーザ名（漢字）」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーに変更する。「タレントID」の昇順から「ユーザ名（漢字）」の昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
17 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「ユーザ名（漢字）」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「ユーザ名（漢字）」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
18 |  | 性別 | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
19 |  |  | 初期表示 | メニューから来た場合は「タレントID」の昇順に並べる。「性別」の「ソートアイコン」の色はグレーと表示されている。 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-09
20 |  |  |  | 1の場合は男,2の場合は女を表示する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
21 |  |  | 「性別」を選択して、入力ボックスに性別を入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「性別」だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09
22 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 前回選択した順序のままで並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09
23 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「性別」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーに変更する。「タレントID」の昇順から「性別」の昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
24 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「性別」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「性別」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
25 |  | 電話番号 | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
26 |  |  | 初期表示 | メニューから来た場合は「タレントID」の昇順に並べる。「電話番号」の「ソートアイコン」の色はグレーと表示されている。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
27 |  |  | 「電話番号」を選択して、入力ボックスに存在する電話番号を入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「電話番号」を含んだ電話番号だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09
28 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 前回選択した順序のままで並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09
29 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「電話番号」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーに変更する。「タレントID」の昇順から「電話番号」の昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
30 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「電話番号」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「電話番号」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-09
31 |  | ホームへ | レイアウト通りの文字、設計等 | ホームへ | NG |  | 【実装不備】： 1.位置不一致：「ホームへ」の位置が一番左側に置いていない 2．「ホームへ」ボタンと下の「タレント一覧」にレイアウト通りの距離を設定する必要がある | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.位置不一致：「ホームへ」の位置が一番左側に置いていない 2．「ホームへ」ボタンと下の「タレント一覧」にレイアウト通りの距離を設定する必要がある | 2023-11-09 | 銭
32 |  |  | 「ホームへ」ボタンをクリックする。 | 「管理者ポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
33 |  | 新規登録 | レイアウト通りの文字、設計等 | 新規登録 | NG |  | 【実装不備】： 1.位置不一致：「新規登録」の位置を「ホームへ」の後ろに置いていない 2．「新規登録」ボタンと下の「タレント一覧」にレイアウト通りの距離を設定する必要がある | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.位置不一致：「新規登録」の位置を「ホームへ」の後ろに置いていない 2．「新規登録」ボタンと下の「タレント一覧」にレイアウト通りの距離を設定する必要がある | 2023-11-09
34 |  |  | 「新規登録」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
35 |  | CSV一括登録 | レイアウト通りの文字、設計等 | CSV一括登録 | NG |  | 【実装不備】： 1.位置不一致：「CSV一括登録」の位置を一番後ろに置いていない 2．「CSV一括登録」ボタンと下の「タレント一覧」にレイアウト通りの距離を設定する必要がある | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.位置不一致：「CSV一括登録」の位置を一番後ろに置いていない 2．「CSV一括登録」ボタンと下の「タレント一覧」にレイアウト通りの距離を設定する必要がある | 2023-11-09
36 |  |  | 「CSV一括登録」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録CSV一括登録」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
37 |  | 操作 | レイアウト通りの文字、設計等 | 操作 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 | 銭
38 |  | 変更 | レイアウト通りの文字、設計等 | 変更 | NG |  | 【実装不備】： 1.「変更」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「変更」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-09
39 |  |  | 「変更」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録変更」画面に遷移する。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.1を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.1を参照） | 2023-11-09
40 |  | 照会 | レイアウト通りの文字、設計等 | 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.「照会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「照会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-09
41 |  |  | 「照会」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録照会」画面に遷移する。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-09
42 |  | 削除 | レイアウト通りの文字、設計等 | 削除 | NG |  | 【実装不備】： 1.「削除」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「削除」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-09
43 |  |  | 「削除」ボタンをクリックする。 | 「削除してよろしいでしょうか。」画面が表示される。画面内の「削除確認」ボタンを押すと、本画面が表示しない、「タレント一覧」画面を再表示する、画面内に選択したタレント情報が削除された。「削除してよろしいでしょうか。」画面内の「取消」ボタンを押すと、「削除してよろしいでしょうか。」画面が表示しない、「タレント一覧」画面を変更なしで表示する。 | NG |  | 【実装不備】 1．ダイアログで表示された内容に「??common._ja_JP??」がある 2．「削除確認」ボタンを押すと、該当内容が削除できない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】 1．ダイアログで表示された内容に「??common._ja_JP??」がある 2．「削除確認」ボタンを押すと、該当内容が削除できない | 2023-11-09
44 |  |  | 「削除確認」ボタンをクリックする。 | 最後注文状態が注文完了かつ最後注文日60天以上の場合は削除し、画面再表示する。それ以外の場合、ダイヤログメッセージ「注文未完了または最後注文日60天未満のため、削除できません。」と表示する。 | NG |  | 【実装不備】 1．上記の「削除」の実装漏れたから、チェックできない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】 1．上記の「削除」の実装漏れたから、チェックできない | 2023-11-09
45 |  | 退会 | 「退会」ボタンを表示されていない | 「退会」ボタンが表示しない | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
46 |  | お気に入り | 「お気に入り」ボタンを表示されていない | 「お気に入り」ボタンが表示しない | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
47 |  | お気に入りを解除 | 「お気に入りを解除」ボタンを表示されていない | 「お気に入りを解除」ボタンが表示しない | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
48 |  | 第一頁 | 「第一頁」ボタンを押す。 | 第一ページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09
49 |  | 前頁 | 「前頁」ボタンを押す。 | 前のページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09
50 |  | 次頁 | 「次頁」ボタンを押す。 | 次のページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09
51 |  | 最後頁 | 「最後頁」ボタンを押す。 | 最後のページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09
企業管理の場合
1 | タレント一覧 | 初期表示 | 「企業ポータル」画面の「タレント一覧」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
2 |  | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」全画面の言語を日本語に変更する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
3 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】： 全画面の内容は確かに中国語に変更したが、画面の翻訳内容について下記の問題がある。 1.1「タレント一覧」の字体がレイアウトと不一致し、中国語の翻訳も漏れだ 2．「ホームへ」：誤り：主页→正しい：返回主页 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 全画面の内容は確かに中国語に変更したが、画面の翻訳内容について下記の問題がある。 1.1「タレント一覧」の字体がレイアウトと不一致し、中国語の翻訳も漏れだ 2．「ホームへ」：誤り：主页→正しい：返回主页 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
4 |  | 選択 | レイアウト通りの文字、設計等 | 選択 タレントID ユーザ名（漢字）性別 電話番号 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.「選択」内容漏れ | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「選択」内容漏れ | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
5 |  | 検索 | レイアウト通りの文字、設計等 | 検索 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」と入力ボックスが漏れ | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」と入力ボックスが漏れ | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
6 |  |  | 「検索」を選択して、入力ボックスに何も入力なし、「検索」ボタンを押す。 | 「タレントID ユーザ名（漢字）性別 電話番号」すべての内容が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 | 銭 | 上記管理者の場合と同じ
7 |  | タレントID | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
8 |  |  | 「タレントID」を選択して、入力ボックスに存在するタレントIDを入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「タレントID」だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
9 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 「タレントID」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーとなり。「タレントID」が昇順に並べる。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
10 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「タレントID」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「タレントID」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
11 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「タレントID」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「タレントID」が降順から昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「タレントID」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
12 |  | ユーザ名（漢字） | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
13 |  |  | 初期表示 | メニューから来た場合は「タレントID」の昇順に並べる。「ユーザ名（漢字）」の「ソートアイコン」の色はグレーと表示されている。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
14 |  |  | 「ユーザ名（漢字）」を選択して、入力ボックスに存在するユーザ名（漢字）を入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「ユーザ名（漢字）」を含んだユーザ名（漢字）だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
15 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 前回選択した順序のままで並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
16 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「ユーザ名（漢字）」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーに変更する。「タレントID」の昇順から「ユーザ名（漢字）」の昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
17 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「ユーザ名（漢字）」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「ユーザ名（漢字）」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「ユーザ名（漢字）」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
18 |  | 性別 | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
19 |  |  | 初期表示 | メニューから来た場合は「タレントID」の昇順に並べる。「性別」の「ソートアイコン」の色はグレーと表示されている。 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
20 |  |  |  | 1の場合は男,2の場合は女を表示する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
21 |  |  | 「性別」を選択して、入力ボックスに性別を入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「性別」だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
22 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 前回選択した順序のままで並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
23 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「性別」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーに変更する。「タレントID」の昇順から「性別」の昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
24 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「性別」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「性別」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「性別」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
25 |  | 電話番号 | DBテーブルのデータを表示 |  | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
26 |  |  | 初期表示 | メニューから来た場合は「タレントID」の昇順に並べる。「電話番号」の「ソートアイコン」の色はグレーと表示されている。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
27 |  |  | 「電話番号」を選択して、入力ボックスに存在する電話番号を入力し、「検索」ボタンを押す。 | 入力した「電話番号」を含んだ電話番号だけの情報が検索画面に表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
28 |  |  | 「ソートアイコン」の初期表示 | 前回選択した順序のままで並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「検索」内容が漏れたから、チェックできない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
29 |  |  | 「ソートアイコン」を一回クリックする。 | 「電話番号」の「ソートアイコン」の色は左青、右グレーとなり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーに変更する。「タレントID」の昇順から「電話番号」の昇順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をクリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
30 |  |  | 「ソートアイコン」をもう一回クリックする。 | 「電話番号」の「ソートアイコン」の色は左グレー、右青となり、その他の「ソートアイコン」の色は全部グレーのまま。「電話番号」が昇順から降順に変えて並べる。 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「ソートアイコン」をもう一回クリックすると、「電話番号」の順序が変化しない。 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
31 |  | ホームへ | 「ホームへ」ボタンをクリックする。 | 「企業ポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
32 |  | 新規登録 | 「新規登録」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
33 |  | CSV一括登録 | 「CSV一括登録」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
34 |  | 変更 | 「変更」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
35 |  | 照会 | レイアウト通りの文字、設計等 | 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.「照会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「照会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
36 |  |  | 「照会」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録照会」画面に遷移する。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
37 |  | 退会 | 「退会」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
38 |  | 削除 | 「削除」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
39 |  | お気に入り | 「お気に入り」ボタンをクリックする。 | 「お気に入れしてよろしいでしょうか。」画面が表示される、画面内の「お気に入れ確認」ボタンを押すと、本画面が表示しない、「タレント一覧」画面の該当レコードの「お気に入り」ボタンが「お気に入れを解除」ボタンに変更して再表示し、選択したお気に入れたタレントの情報が「企タレントお気に入れ」画面内に表示される。「お気に入れしてよろしいでしょうか。」画面内の「取消」ボタンを押すと、本画面が表示しない、「タレント一覧」画面を変更なしで表示する。 | NG |  | 【実装不備】 1．ダイアログで表示された内容に「??common._ja_JP??」がある 2．「お気に入り」ボタンを押すと、該当内容がお気に入れできない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】 1．ダイアログで表示された内容に「??common._ja_JP??」がある 2．「お気に入り」ボタンを押すと、該当内容がお気に入れできない | 2023-11-09
40 |  | お気に入りを解除 | 「お気に入りを解除」ボタンをクリックする。 | 「お気に入れを解除してよろしいでしょうか。」画面が表示される。画面内の「お気に入れを解除確認」ボタンを押すと、本画面が表示しない、「タレント一覧」画面の該当レコードの「お気に入れを解除」ボタンが「お気に入り」ボタンに変更して再表示し、選択したお気に入れたタレントの情報が「タレントお気に入れ」画面から解除されて非表示とする。「お気に入れしてよろしいでしょうか。」画面内の「取消」ボタンを押すと、本画面が表示しない、「タレント一覧」画面を変更なしで表示する。 | NG |  | 【実装不備】 1．上記の「お気に入り」の実装漏れたから、チェックできない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】 1．上記の「お気に入り」の実装漏れたから、チェックできない | 2023-11-09
41 |  | 第一頁 | 「第一頁」ボタンを押す。 | 第一ページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
42 |  | 前頁 | 「前頁」ボタンを押す。 | 前のページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
43 |  | 次頁 | 「次頁」ボタンを押す。 | 次のページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
44 |  | 最後頁 | 「最後頁」ボタンを押す。 | 最後のページの情報が表示される。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.3を参照） | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
タレント管理の場合
1 | タレント一覧 | 初期表示 | 「タレントポータル」画面の「企業一覧」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」画面に遷移する。 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-09
2 |  | 日本語 | 「日本語」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」全画面の言語を日本語に変更する。 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
3 |  | 中国語 | 「中国語」リンクをクリックする。 | 「タレント一覧」全画面の言語を中国語に変更する。 | NG |  | 【実装不備】： 全画面の内容は確かに中国語に変更したが、画面の翻訳内容について下記の問題がある。 1.1「タレント一覧」の字体がレイアウトと不一致し、中国語の翻訳も漏れだ 2．「ホームへ」：誤り：主页→正しい：返回主页 | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 全画面の内容は確かに中国語に変更したが、画面の翻訳内容について下記の問題がある。 1.1「タレント一覧」の字体がレイアウトと不一致し、中国語の翻訳も漏れだ 2．「ホームへ」：誤り：主页→正しい：返回主页 | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
4 |  | タレントID | DBテーブルのデータを表示 | 「タレントID」一覧に自分のタレントIDだけで表示されている。 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
5 |  |  | 初期表示 | 「ソートアイコン」は表示されていない。選択ボタンと検索ボタンも表示しないため、タレントIDが検索できない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
6 |  | ユーザ名（漢字） | DBテーブルのデータを表示 | 「ユーザ名（漢字）」一覧に自分のユーザ名（漢字）だけで表示されている。 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
7 |  |  | 初期表示 | 「ソートアイコン」は表示されていない。選択ボタンと検索ボタンも表示しないため、ユーザ名（漢字）が検索できない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
8 |  | 性別 | DBテーブルのデータを表示 | 「性別」一覧に自分の性別だけで表示されている。 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
9 |  |  | 初期表示 | 「ソートアイコン」は表示されていない。選択ボタンと検索ボタンも表示しないため、性別が検索できない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
10 |  | 電話番号 | DBテーブルのデータを表示 | 「電話番号」一覧に自分の電話番号だけで表示されている。 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.画面で表示するテータがDBテーブルのデータではない | 2023-11-09
11 |  |  | 初期表示 | 「ソートアイコン」は表示されていない。選択ボタンと検索ボタンも表示しないため、電話番号が検索できない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
12 |  | ホームへ | 「ホームへ」ボタンをクリックする。 | 「タレントポータル」画面に遷移する。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
13 |  | 新規登録 | 「新規登録」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
14 |  | CSV一括登録 | 「CSV一括登録」ボタンを表示されていない |  | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
15 |  | 変更 | レイアウト通りの文字、設計等 | 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.「変更」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「変更」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
16 |  |  | 「変更」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録変更」画面に遷移する。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-09
17 |  | 照会 | レイアウト通りの文字、設計等 | 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.「照会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「照会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
18 |  |  | 「照会」ボタンをクリックする。 | 「タレント登録照会」画面に遷移する。 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-09 |  | 上記管理者の場合と同じ
19 |  | 退会 | レイアウト通りの文字、設計等 | 操作 | NG |  | 【実装不備】： 1.「退会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； 2．「退会」ボタンの文字に「??common._ja_JP??」がある | 2023-11-04 | NG |  | 【実装不備】： 1.「退会」ボタンとexcelの間にレイアウト通りの上下左右に空白があるべき； 2．「退会」ボタンの文字に「??common._ja_JP??」がある | 2023-11-09
20 |  |  | 「退会」ボタンをクリックする。 | 「タレント退会申請」画面に遷移する。 |  |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-04 |  |  | 【実装不備】： 1.システムエーラー（シート「ハードコピー」NO.2を参照） | 2023-11-09
21 |  | 削除 | 「削除」ボタンが表示しない。 | 「削除」ボタンが表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
22 |  | お気に入り | 「お気に入り」ボタンが表示しない。 | 「お気に入り」ボタンが表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
23 |  | お気に入りを解除 | 「お気に入りを解除」ボタンが表示しない。 | 「お気に入りを解除」ボタンが表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
24 |  | 第一頁 | 第一ページの情報が表示しない。 | 第一ページの情報が表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
25 |  | 前頁 | 前のページの情報が表示しない。 | 前のページの情報が表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
26 |  | 次頁 | 次のページの情報が表示しない。 | 次のページの情報が表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09
27 |  | 最後頁 | 最後のページの情報が表示しない。 | 最後のページの情報が表示しない。 | OK |  |  | 2023-11-04 | OK |  |  | 2023-11-09

## ハードコピー
N0 | 1 | 2 | 3 | 4
ハードコピー
Whitelabel Error Page
This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.
Tue Nov 07 13:40:51 CST 2023
There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
No message available
Whitelabel Error Page
This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.
Tue Nov 07 13:44:02 CST 2023
There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
No message available
Whitelabel Error Page
This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.
Tue Nov 07 13:45:26 CST 2023
There was an unexpected error (type=Method Not Allowed, status=405).
Request method 'POST' not supported
org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException: Request method 'POST' not supported at org.springframework.web.servlet.mvc.method.RequestMappingInfoHandlerMapping.handleNoMatch(RequestMappingInfoHandlerMapping.java:260) at org.springframework.web.servlet.handler.AbstractHandlerMethodMapping.lookupHandlerMethod(AbstractHandlerMethodMapping.java:442) at org.springframework.web.servlet.handler.AbstractHandlerMethodMapping.getHandlerInternal(AbstractHandlerMethodMapping.java:383) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.RequestMappingInfoHandlerMapping.getHandlerInternal(RequestMappingInfoHandlerMapping.java:125) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.RequestMappingInfoHandlerMapping.getHandlerInternal(RequestMappingInfoHandlerMapping.java:67) at org.springframework.web.servlet.handler.AbstractHandlerMapping.getHandler(AbstractHandlerMapping.java:498) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.getHandler(DispatcherServlet.java:1266) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1048) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:965) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:528) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:596) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:209) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:111) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:337) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:115) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:81) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:122) at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:116) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:126) at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:81) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:109) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter.doFilter(RememberMeAuthenticationFilter.java:106) at org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter.doFilter(RememberMeAuthenticationFilter.java:97) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:149) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at com.njservice.filter.AfterLogingLocationFilter.doFilterInternal(AfterLogingLocationFilter.java:52) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:223) at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:217) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:103) at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:89) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doHeadersAfter(HeaderWriterFilter.java:90) at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:75) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:112) at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:82) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:55) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.session.DisableEncodeUrlFilter.doFilterInternal(DisableEncodeUrlFilter.java:42) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:221) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:186) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:354) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:267) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:178) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:153) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:167) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:90) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:492) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:130) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:93) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:389) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:926) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

## 誤り箇所参考
管理者の場合
企業の場合
タレントの場合